|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vergabevermerk / Checkliste zur Nachtragsprüfung** im Staatlichen Bauamt Freising | | | | |
| **0.1** | **Auftrags-Nr. (HaSta/HHV)** |  | **Nachtragsvereinbarung** | **NV-Nr.** |
| 0.2 | Nachtragsangebote | NA-Nr(n): | NM-Nr(n): | |
| 0.3 | Sachbearbeiter StBA FS: |  | Auftragnehmer (AN): | |
| 0.4 | Maßnahmenbezeichnung: |  | Maßnahmen-Nr.: | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Nachtragsangebot – allgemeine Prüfung** | |
| 1.1 | Das Nachtragsangebot enthält Positionen die **nicht** beauftragt werden. Der Grund der Nichtbeauftragung wurde im Nachtragsangebot vermerkt. | entfällt  ja |
| 1.2 | Bei Massenmehrungen/-minderungen wurde entweder exakt der selbe Leistungstext wie im HA verwendet, oder der Leistungstext folgt dem Motto „Massenmehrung der HA-Pos. aa.bb.cccc um …“. | ja |
| 1.3 | Firmeneigene AGB’s wurden gestrichen und weitere vertragliche Regelungen geprüft und mit entsprechendem Prüfvermerk versehen? | entfällt  ja |
| 1.4 | Sind Vorbehalte (nicht streichen!) z.B. zur Bauzeitverlängerung im Nachtragsangebot vorhanden?  Wenn ja: Diese wurden aufgeklärt (insbes. preislich/terminlich) und im Nachtrag berücksichtigt. | nein  ja |
| 1.5 | Nachlass Hauptauftrag bei Feststellung der Nachtragsangebotssumme berücksichtigt? | entfällt  ja |
| 1.6 | Jedes NA hat **einen** Prüfstempel „*rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprüft*“ einschl. Datum, Prüfsumme, Name und ist vom Prüfer unterschrieben? | ja |
| 1.7 | Prüfsumme im Stempel gem. 1.4 ist identisch mit der Summe FB 521.H/532.StB? | ja |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Nachtragprüfung - Prüfung dem Grunde nach** |  |
| 2.1 | Die zu benachtragenden Leistungen sind zur Erfüllung des Werkvertrags zwingend erforderlich.  Falls nein, Begründung warum Beauftragung über Nachtrag:      . | ja  nein |
| 2.2 | JedeNachtragsposition wurde stichhaltig (H: FB 521.H Spalte 16+17; S: FB 532.StB Spalte 10+18) erläutert und begründet? (Darstellung von Anlass/Ursache, und konkrete Anspruchsgrundlage (§…) | ja |
| 2.3 | Falls erforderlich weitere Hintergrundinformationen zur allgemeinen Erfordernis der Nachtragsleistungen, (über Spalte 16 FB 521.H bzw. Spalte 18 FB 532.StB hinausgehend): |  |
| 2.4\* | Das Nachtragsangebot enthält Forderungen resultierend aus Bauzeitveränderung, Behinderung  Schäden/Mängeln,  Massenänderung mehr als +/- 10% bezogen auf HA-Pos. | ja  entfällt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Nachtragprüfung - Prüfung der Höhe nach (u.a. Zeiten, Preise, Wirtschaftlichkeit**) |  |
| 3.1 | Aufgliederung der Nachtragspreise für jede Nachtragsposition durch Zeitansatz und Teilkostenansätze nachgewiesen durch: | FB 223  Kalkulation |
| 3.2 | Die angebotenen Zeit- und Mengenansätze wurden überprüft und sind angemessen? | ja |
| 3.3 | Abgleich der EP-Bestandteile des NA mittels  FB 221 FB 222 Urkalkulation |  |
|  | Der Verrechnungslohn und die Zuschläge wurden mit dem HA abgeglichen. Eine Anpassung aufgrund zeitunabhängiger AGK/BGK ist nicht erforderlich?  Wenn nein, wurden nicht angefallene Teile der AGK/BGK im NA gekürzt. | ja  nein |
| 3.4 | Bei Positionen mit Anspruchsgrundlage **nach § 2 Abs. 5 VOB/B (Änderung)** wurden die Mehr- oder Minderkosten gegenüber der Kalkulation Hauptangebot / vergleichbarer Grundpositionen geprüft? | ja  entfällt |
| 3.5 | Bei Positionen mit Anspruchsgrundlage nach **§ 2 Abs. 6 VOB/B (Zusätzliche Leistungen**) bzw. **§ 2 Abs. 8 VOB/B (Anerkenntnis von Leistungen im Nachhinein**) wurden die Mehr- oder Minderkosten gegenüber der Kalkulation Hauptangebot / vergleichbarer Grundpositionen geprüft. War kein Vergleich möglich entspricht der Preis dem derzeit ortsüblichen angemessenem Preis? | ja  entfällt |
| 3.6 | Bei Positionen mit Anspruchsgrundlage nach **§ 2 Abs. 10 VOB/B** **Stundenlohnarbeiten** liegt der Nachweis zur Beauftragung bei? Eine Begründung, warum die Bildung einer EP-Position nicht möglich war, ist im FB 521.H/532.StB eingetragen? | ja  entfällt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** | **Formblatt 521.H** (wird gem. FB 523.H zum Vertragsbestandteil) **/ 532.StB** | |
| 4.1 | Firmen-NA-Nr. aus o.a. Zeile 02 bei Nachtrags-OZ übernommen  H: Nummerierung: 50.XX.YYYY, wobei 50 = Nachtrag, XX = NA-Nr. | ja |
| 4.2 | Die Positionsnummer aus bestehendem Vertrag ist bei geänderte Positionen, Massenmehrung/-minderung, Zuschlagspositionen zu bereits beauftragten Positionen angegeben? | ja  entfällt |
| 4.3 | Alle Nachtragspositionen einschl. entfallener Nachtrags-, Hauptauftragspositionen sowie Mehrungen/Minderungen und entfallene Positionen sind aufgeführt?. | ja |
| 4.4 | Die Angaben stimmen mit dem geprüften Nachtragsangebot überein? | ja |
| 4.5 | Wurde im Hauptauftrag ein **Nachlass** angeboten?  Wenn ja, wurde der Nachlass im Formblatt 521.H/532.StB eingetragen? | nein  ja  ja |
| 4.6 | Die Anspruchsgrundlage wurde ausgewählt und ist zutreffend? | ja |
| 4.7 | Begründung je Position wurde ausgewählt **und** die einschlägige Anspruchsgrundlage wurde erläutert? | ja |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **Kosten- und Terminübersicht** | | |
| 5.1 | Summe des erteilten Auftrags | **€ brutto** | |
| 5.2 | Summe bisheriger Änderungen der Vergütung | **€ brutto** | |
| 5.3 | Summe der zusätzlichen Vergütung dieser Nachtragsvereinbarung | **€ brutto** | |
| 5.4 | **Summe der neuen Gesamtvergütung** | **€ brutto** | |
| 5.5 | Die Ausführungsfrist wird nicht berührt.  Die Ausführungsfrist wird um       Werktage  verlängert  verkürzt.  Die Fertigstellung wird auf den  festgesetzt.  **Verbindliche Einzelfristen:** Teilleistung(en):       **/** zugehörige Teilfrist(en):      . | | **Hinweis:**  Fristen beziehen sich auf den Gesamtauftrag, nicht nur auf diese NV. Ausnahme: ggf. Einzelfrist. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** |  | **Der Hauptauftrag wurde nach Abschnitt 2 (EU) bzw. 3 (VS-EU) VOB/A vergeben. Mit dieser und allen bisherigen Änderungen ist entsprechend §22EU Abs.1 VOB/A keine wesentliche Änderung des Hauptauftrags verbunden. Es ist kein neues Vergabeverfahren erforderlich. §22EU Abs.4 VOB/A wurde gegebenenfalls berücksichtigt. Im Weiteren gilt eine der Nr‘n. 6.1 bis 6.3 .** | | entfällt, da keine EU-Vergabe  *Hinweise:* |
| **6.1** |  |  | Die NV entspricht §22EU Abs.3 VOB/A. Es sind Leistungen erforderlich, deren Wert kumuliert (bisherige NV’s und diese NV) den Schwellenwert nach §106 GWB, und **15 %** des Hauptauftragswertes nicht übersteigt. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert. | **Alle NV’s kumuliert < 15% zu HA.** |
| **6.2** |  |  | Die NV entspricht §22EU Abs.2 Nr.2 VOB/A. Es sind zusätzliche Leistungen erforderlich, deren Wert (diese NV) **50 %** der Hauptauftragswertes nicht überschreitet, wobei nicht zur Umgehung dieser Vorschrift gesplittet wurden. Es gelten I) und II). I) **Wirtschaftliche oder Technische Gründe**, aufgrund derer ein Wechsel des Auftragnehmers nicht erfolgen kann:      .  II) Ein Wechsel des AN wäre für den AG mit folgenden **erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten** verbunden:      . | I) **und** II) sind zu beantworten!  **Alle NV’s kumuliert > 15% zu HA.** |
| **6.3** |  |  | Die NV entspricht §22EU Abs.2 Nr.3 VOB/A. Es sind zusätzliche Leistungen erforderlich, deren Wert (diese NV) **50 %** der Hauptauftragssumme nicht überschreitet, wobei nicht zur Umgehung dieser Vorschrift gesplittet wurden. Der AG / FBT konnte die Änderungen im Rahmen seiner **Sorgfaltspflicht** nicht vorhersehen. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert. Es gelten III) und IV).  III) Beschreibung der Umstände, die zur Änderung führen:      .  IV) Die Umstände waren aus folgenden Gründen unvorhersehbar:      . | III) **und** IV) sind zu beantworten!  **Wenn alle NV’s kumuliert > 15% zu HA.** |
| **6.4** | **EU-Bekanntmachungstext** entspr. §22EU Abs.5 VOB/A im Fall 6.2. oder 6.3 (Wesentliche Massen und Leistungen ab NV 001, je NV untergliedert):      . | | | Ggf. Zusatzblatt verwenden. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | Das Nachtragsangebot wurde gemäß VHB Bayern (insbesondere gemäß 510 Leitfaden zur Vergütung bei Nachträgen, Hinweisen zu 521.H/532.StB, und ggf. Richtlinie 100 Nr. 7 (EU)) geprüft? | | | | ja |
| Geprüft durch FBT Büro | | Ort | Datum | Unterschrift FBT | |
|  | |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.** | **Ab hier nur von der zuständigen Abteilung auszufüllen** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Nachtragsbearbeitung (einschließlich Nachtragsbegründung) des FBT sowie Ziffer 1 bis 7 dieser Checkliste wurden stichprobenhaft im notwendigen Umfang vom SB geprüft.  Die vollständige Nachtragsprüfung entsprechend VHB Bayern erfolgte durch den zuständigen SB. | ja  ja |
| 8.2 | **HaSta:** Bedarfseinplanung B1 in HaSta angelegt, und NICHT hochgestuft?  **HHV:** Nachtragsangebotsnummer und Nachtragsangebotsdatum korrekt im HHV eingegeben?  Aktuelle Auftragssumme FB 521, Abschnitt 5 der Checkliste und HHV stimmen überein?  Die Vertragsfristen gem. Ziffer 5.5 wurden geprüft und in HHV eingetragen? | ja |
| 8.3 | Erfolgte vorab bereits eine **Beauftragung dem Grunde nach** (wenn ja, Nachweise beilegen)?  Wenn ja, am       durch(Name):      (ggf. nur Teilleistung / NA-Nr:      ). | nein ja |
| 8.4\* | Die im Nachtrag dokumentierten Mehrkosten wurden durch Dritte verursacht. **Regress**ansprüche werden bei diesen durch die zuständige Abteilung geltend gemacht.  Im Fall Bauzeitverlängerungskosten wurden die Handreichungen der Abteilung R1 berücksichtigt.. | **ja**  entfällt |
| 8.5 | Die NV enthält **zusätzliche Forderung des Nutzers**:  Falls ja: Die Finanzierungszusage des Nutzers sowie ein Nachweis seiner Kenntnisnahme einer damit einhergehenden Bauzeitverlängerung liegt bei. | nein ja  ja |

***Unterschrift Sachbearbeiter für Ziffer 1 bis 8 ohne FBT bzw. nur 8 mit FBT!***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Geprüft durch : | GZ | Datum | Unterschrift |
| 9.1 | Sachbearbeiter/in, Ersteller/in (H/B/S) |  |  |  |
| 9.2 | Fach-Abteilungsleiter/in (H/B) / SGL (S) |  |  |  |
| 9.3 | Federführende/r Abteilungsleiter/in (H/B/S) |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Nur von Abteilung T auszufüllen; Mitzeichnungen Abteilung T-Nachtragsmanagement (NM) / R1 / Bereichsleitung (BL)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Vertiefte Prüfung durch Nachtragsmanagement, da Fall nach Nr. 2.4\* / 8.4\* | nein ja |
| 10.2 | Bekanntmachung EU erforderlich, da EU-Bauvertrag und Summe aller Einzelnachträge > 15 % ist? | nein ja |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.3 Mitzeichnungen, Erledigungsvermerke | GZ | Datum | Unterschrift |
| Mitzeichnung NM nach Bearbeitung entspr. 10.1 |  |  |  |
| Mitzeichnung R1 (Nr. 2.4\* / 8.4\*) |  |  |  |
| Mitzeichnung BL-H/B/S gem. Unterschriftsbefugnis |  |  |  |
| **Nachtrag 523.H/533.StB 3-fach ausgefertigt ( 1.5 / 5.5 / 8.3 !!) HHV:** festgelegt, 2x versendet, 1x Scan an SB, Ablage (Akt)  **HaSta:** 2x versendet, 1x zum NV-Parkplatz, Infomail an SB  Bearbeitung NM-Liste |  |  |  |
| Bekanntmachung § 22 EU + Eintrag NM-Liste |  |  |  |
| HaSta: NV hochgestuft |  |  |  |
| HaSta: Scan an SB, H/B: Ablage (Akt), S: Hauspost an SB |  |  |  |